## Sheet1
Activity | Description | Time (Days) | EST | EFT | LST | LFT | Slack
1 | START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 2a | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0
4 | 2b | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0
5 | 2c | 3 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0
6 | 2d | 1 | 16 | 17 | 27 | 28 | 11
7 | 3a | 3 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0
8 | 3b | 3 | 13 | 16 | 16 | 19 | 3
9 | 3c | 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | 4
10 | 3d | 1 | 19 | 20 | 27 | 28 | 8
11 | 4a | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6
12 | 4b | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5
13 | 4c | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5
14 | 4d | 7 | 7 | 14 | 12 | 19 | 5
15 | 4e | 1 | 14 | 15 | 27 | 28 | 13
16 | 5a | 4 | 19 | 23 | 19 | 23 | 0
17 | 5b | 1 | 23 | 24 | 27 | 28 | 4
18 | 6 | 5 | 23 | 28 | 23 | 28 | 0
19 | 7 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
20 | FINISH | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
Critical Path: 1 - 2a - 2b - 2c - 3a - 5a - 6 - 7
|  |  | Project Completion Time: |  |  | 28